АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

« 12»  10  2015 								№  390

О порядке действий при

ликвидации аварийных ситуаций

в условиях критически низких

температур в зимний период

В целях обеспечения своевременной ликвидации аварийных ситуаций в условиях критически низких температур в зимний период времени и восстановления бесперебойной работы муниципальных энергозначимых теплоисточников, электрических сетей и сетей тепло, -водо, -канализационного хозяйства (ТВКХ)  котельных, водозаборных сооружений, насосных станций, систем водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда поселка Березовка Березовского района, руководствуясь Уставом поселка Березовка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок по предупреждению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах и объектах социальной сферы в условиях критически низких температур окружающего воздуха  согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Пригород».

И.о Главы поселка                                                                            А.А. Кузнецов

Приложение  к постановлению

администрации п. Березовка

от «___» ______2015  №____

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

при предупреждении аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах и объектах социальной сферы (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| N п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5. | При поступлении информации (сигнала) в единую аварийно-диспетчерскую службу (ЕДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения : определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно | ЕДДС Березовского района, Администрация поселка, филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго», ООО «СпецТехСтрой», МУП «ЖКХ» п. Березовка, ООО «Заказчик ЖКУ», ООО УК «Водмонтаж», Березовский филиал ГП «КрайДЭО», ООО УК «Уют», ТСЖ «Шумково», ТСЖ «Новый дом» (по согласованию) |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | ЕДДС Березовского района, Администрация поселка, филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго», ООО «СпецТехСтрой», МУП «ЖКХ» п. Березовка, ООО «Заказчик ЖКУ», ООО УК «Водмонтаж», Березовский филиал ГП «КрайДЭО», ООО УК «Уют», ТСЖ «Шумково», ТСЖ «Новый дом» (по согласованию) |
| 3. | При поступлении сигнала в Администрацию поселка об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ЕДДС Березовского муниципального района; оповещение и сбор комиссии по ЧС и обеспечению ПБ муниципального образования п.Березовка при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч.30мин. | Ответственный специалист администрации поселка, Глава поселка, заместители Главы поселка |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерская служба, ООО «СпецТехСтрой», филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» (по согласованию) |
| 5. | Проведение заседания КЧС и обеспечению ПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и обеспечению ПБ "О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и обеспечению ПБ муниципального образования при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и обеспечению ПБ п.Березовка или его заместитель |
| 7. | Организация работы оперативного штаба при КЧС и обеспечению ПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава поселка |
| 8. | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия |
| 9. | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и обеспечению ПБ территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы п. Березовка). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и обеспечению ПБ Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 10. | Выезд оперативной группы на место, где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы п. Березовка). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч+(2ч. 00 мин -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 11. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава муниципального образования (по решению главы п.Березовка) | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 12. | Организация проведения работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 13. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 14. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 15. 15.1 15.2. 15.3 15.4 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива; доведение информации до ОДС ЕДДС Березовского муниципального района | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 16. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3 ч 00 мин. | МО МВД России «Березовский» (по согласованию) |
| 18. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению ПБ | ЕДДС Березовского района, Администрация поселка филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго», ООО «СпецТехСтрой», МУП «ЖКХ» п. Березовка, ООО «Заказчик ЖКУ», ООО УК «Водмонтаж», Березовский филиал ГП «КрайДЭО», ООО УК «Уют», ТСЖ «Шумково», ТСЖ «Новый дом» (по согласованию) |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19. | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и обеспечению о переводе звена поселения территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и обеспечению ПБ Оперативный штаб КЧС и обеспечению ПБ |
| 20. | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению ПБ | ЕДДС Березовского района, Администрация поселка филиал ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго», ООО «СпецТехСтрой», МУП «ЖКХ» п. Березовка, ООО «Заказчик ЖКУ», ООО УК «Водмонтаж», Березовский филиал ГП «КрайДЭО», ООО УК «Уют», ТСЖ «Шумково», ТСЖ «Новый дом» (по согласованию) |
| 21. | Проведение мониторинга аварийной обстановки. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга, доведение информации до ЕДДС | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и обеспечению ПБ |
| 22. | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального образования в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и обеспечению ПБ |
| 23. | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению ПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению ПБ |
| 24. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению ПБ |