## пгт. Березовка
Информация о ходе реализации проекта благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в 2019г. в муниципальном образовании поселок Березовка Березовского района Красноярского края
№ | Адрес объекта благоустройства (дворовой территории) | Стоимость работ по контракту, рублей | Наименование управляющей организации | ФИО руководителя управляющей организации, контактый телефон | Наименование подрядной организации | ИНН, адрес подрядной организации | ФИО директора подрядной организации, контактый телефон | График (срок) выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Дворовые территории (Контракт №1)
1.1. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Юности, д.1 | 1070003.25 | ГПКК «ЦРКК» | И.о. директора Малаший Ярослав Романович, тел. 8(391) 219-00-45 | ООО "Сибирь" | 2465267843 Юридический адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бегичева, 7 | Генеральный директор Авоян Погос Арменакович, тел. 8-391-217-89-71, 8 (391) 217-89-71 | Начало срока: 24.05.2019г. Окончание срока: 31.07.2019г.
1.2. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Московская, д.7 | 1 034 840, 31 | ООО «УЮТ» | Директора Шидловская Елена Марьяновна, тел. 8(953)587-50-09
1.3. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Пархоменко д. 1а | 820 220, 67 | ООО "СКУ Развитие" | Директор Рыбченко Виктор Вячеславович, тел. 8(39175) 2-14-98
1.4. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Заводская, д.57б | 799 630, 07 | ООО УК "Водмонтаж" | Генеральный директор Курохтин Сергей Анатольевич, тел. 8(39175) 2-36-16, 297-40-39
| Итого: | 3724694.3
2. | Дворовые территории (Контракт №2)
2.1. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Заводская, д.57а | 1168507.15 | ООО УК "Водмонтаж" | Генеральный директор Курохтин Сергей Анатольевич, тел. 8(39175) 2-36-16, 297-40-39 | ООО "Сибирь" | 2465267843 Юридический адрес: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Бегичева, 7 | Генеральный директор Авоян Погос Арменакович, тел. 8-391-217-89-71, 8 (391) 217-89-71 | Начало срока: 05.08.2019г. Окончание срока: 30.08.2019г.
2.2. | Березовский район, пгт. Березовка, ул.Заводская, д.59 | 969452.45 | ООО УК "Водмонтаж" | Генеральный директор Курохтин Сергей Анатольевич, тел. 8(39175) 2-36-16, 297-40-39
| Итого: | 2137959.6
3. | Проезды к дворовым территориям (Контракт №3)
3.1. | Проезды к дворовым территориям по ул.Заводская, д.57А, ул.Заводская, д.57Б, ул.Заводская, д.59 в поселке Березовка Березовского района Красноярского края | 1 533 902, 11 | Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края | Глава поселка Березовка Суслов Серге Анатольевич, тел. 8-39175-2-13-15
4. | Общественная территория (Контракт №4)
4.1. | Сквер "Олени" Березовский район, поселок Березовка, ул.Советская, 45а | 4 414 402, 85 | Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края | Глава поселка Березовка Суслов Серге Анатольевич, тел. 8-39175-2-13-15 | ООО «ВахшССК» | 2404019642 Юридический адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка ул.Мичурина, д.7Б, кв.27 | Директор Хакимов Кодирджон Ахтамович, л. 8-906-912-43-47 | Начало срока: 24.06.2019г. Окончание срока: 20.08.2019г.