## мониторинг ППМИ
Информация о реализации проекта поддержки местных инициатив Березовского района
по состоянию на 25.08.2020 года
№ п/п | Наименование поселения | Наименование проекта | Кол-во проектов ППМИ | Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект 1,2,3,4,5 | Объекты капитального ремонта, подлежащие государственной экспертизае проектной документации, в том числе оценке достоверности определения сметной стоимости | Наличие разработанной проектной документации (проектов, смет) | Наличие документации, представленной для подготовки государственной экспертизы проектной документации, в том числе заключения о достоверности определения сметной стоимости | Планируемый /фактический/ срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе достоверности определения сметной стоимости | Наличие полученного положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе достоверности определения сметной стоимости | Объявленные электронные аукционы, конкурсы, запросы котировок, запросы предложений, заключение контракта с единственным поставщиком | Дата заключения контракта (контрактов) дд.мм.гг | Цена заключенного контракта (контрактов), рублей | Информация о сборе денежных средств | [5 empty] | % выполнения работ по контракту (контрактам) на отчетную дату | Планируемый срок завершения работ по контракту (контрактам) | Дата открытия проекта дд.мм.гг | Примечание (даты закупок, наименование подрядчика, стадия работ по проекту, возникающие проблемы, информация о неденежном вкладе населения, ЮЛ, ИП, иная информация по проекту)
[13 empty] | от граждан, рублей |  |  | от ЮЛ и ИП, рублей
[13 empty] | сумма согласно заявке | сумма на отчетную дату | причины отклонения собранной суммы от суммы заявки | сумма согласно заявке | сумма на отчетную дату | причины отклонения собранной суммы от суммы заявки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по району |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 117000 | 20650 |  | 63800 | 50000
1. | п. Березовка | Ремонт зрительного зала ДК «Энтузиаст» | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-08-10 | - | 117000 | 20650 | - | 63800 | 50000 | - | 15 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | ООО "Красноярская строительная компания"
Ответственный исполнитель
ФИО, должность, телефон
пояснения для заполнения
|  |  |  | 1-объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 2-объекты культуры; 3-объекты, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха); 4-места захоронения; 5- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | 1 - подлежит оценке 0 - не подлежит оценке достоверности | 1 - разработана 0 - отсутствует | 1 - документация представлена для проведения оценки достоверности 0 - документация не представлена |  | 1 - положительное заключение 0 - заключение отсутствует | 1 - обявлены торги, заключены контракты с единственным поставщиком 0 - нет |  | необходимо указать общую сумму всех заключенных контрактов по проекту